## Identificação dos Riscos
Gerência de Projetos de Software
Lista de Riscos do Projeto
Nome do projeto |  | MyCondominium
Gerente do projeto |  | João Vitor Rajão
Id. | Categoria do Risco | Descrição do Risco | Probabilidade | Impacto | Risco | Medidas de prevenção (contramedidas) | Medidas de contingência (mitigação) |  | Baixa | Baixo
R1 | Técnico | Falha na integração contínua via GitHub Actions | Média | Alta | Alto | Configurar pipelines com testes automatizados | Realizar deploy manual se necessário | Desenvolvedor | Média | Médio
R2 | Gerencial | Atraso na aprovação das versões pelo gerente de projeto | Alta | Alta | Alto | Estabelecer prazos claros para aprovações | Reuniões emergenciais para desbloqueio | Gerente de Projeto | Alta | Alto
R3 | Humano | Rotatividade na equipe de QA | Média | Média | Médio | Documentar processos e treinar equipe reserva | Integração rápida e capacitação emergencial
R4 | Comunicação | Falta de clareza nas reuniões virtuais | Alta | Média | Alto | Utilizar pauta prévia e atas de reunião | Solicitar confirmações e follow-ups por e-mail
R5 | Técnico | Problemas no versionamento de artefatos | Média | Alta | Alto | Adotar estratégia de branching padronizada | Aprovar merges críticos pelo gerente
R6 | Cliente | Mudança nos requisitos por parte do cliente | Alta | Alta | Alto | Manter canal aberto de comunicação | Revisar cronograma e renegociar entregas
R7 | Técnico | Incompatibilidade entre ambientes de desenvolvimento | Média | Alta | Alto | Padronizar ambientes com containers | Criar documentação para rápida configuração | Perfil Desenvolvedor
R8 | Gerencial | Sobrecarga de tarefas em membros chave | Média | Média | Médio | Distribuir tarefas de forma equilibrada | Redefinir prioridades em reuniões | Elaborar modelo de analise
R9 | Externo | Indisponibilidade do GitHub | Baixa | Alta | Médio | Manter backups locais atualizados | Adiar atividades até o serviço restabelecer | Projetar interfaces
R10 | Humano | Resistência da equipe ao uso das ferramentas propostas | Média | Média | Médio | Treinar e conscientizar sobre vantagens das ferramentas | Adaptar processos conforme feedback | Codificar
Realizar testes
Perfil Gerente de Projeto
Iniciar o projeto
Definir o escopo
Elaborar a WBS
Elaborar o cronograma
Planejar os riscos
Planejar a qualidade do projeto
Planejar o projeto
Monitorar o projeto
Encerrar o projeto